## Índice
Customer Stories · PlanB |  |  |  |  | Próxima ref. | CS-61
Nueva story: escribe su título en la fila vacía de debajo de la tabla y pulsa «Crear páginas»; se rellenan su referencia y su página. Riesgo, Prioridad y Tiempo estimado (horas) se editan aquí; Tiempo total y Estado se calculan solos a partir de los objetivos de cada página.
Ref | Título | Riesgo | Prioridad | Tiempo estimado | Tiempo total | Estado
CS-01 | VALORAR UNA EXPERIENCIA |  |  |  | 0 | En espera
CS-02 | COMENTAR Y MARCAR ÚTIL |  |  |  | 0 | En espera
CS-03 | SEÑALAR INFORMACIÓN DESACTUALIZADA |  |  |  | 0 | En espera
CS-04 | REPORTAR CONTENIDO | Bajo | N | 5 | 0 | En espera
CS-05 | REVISAR REPORTES PENDIENTES |  |  |  | 0 | En espera
CS-06 | RETIRAR CONTENIDO Y CERRAR REPORTE |  | IM |  | 0 | En espera
CS-07 | AVISOS DE ACTIVIDAD | Bajo | N | 4 | 0 | En espera
CS-08 | CONFIGURAR MIS AVISOS |  |  |  | 0 | En espera
CS-09 | NOVEDADES DE AMIGOS |  |  |  | 0 | En espera
CS-10 | BÚSQUEDA CON FILTROS COMBINABLES | Medio | N | 7 | 0 | En espera
CS-11 | ORDENACIÓN Y PAGINACIÓN ESTABLE | Medio | I | 20 | 0 | En espera
CS-12 | AGREGADOS DERIVADOS PARA BÚSQUEDA |  |  |  | 0 | En espera
CS-13 | DETECCIÓN DE VALORACIONES SOSPECHOSAS | Bajo | M | 20 | 0 | En espera
CS-14 | RESUMEN DE VALORACIONES DE UNA EXPERIENCIA | Muy alto | I | 20 | 0 | En espera
CS-15 | CICLO DE VIDA DEL AVISO DE DATO OBSOLETO |  |  |  | 0 | En espera
CS-16 | OCULTACIÓN PREVENTIVA POR UMBRAL DE REPORTES |  |  |  | 0 | En espera
CS-17 | DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE PUBLICIDAD ENCUBIERTA | Alto | M | 40 | 0 | En espera
CS-18 | SANCIONES A AUTORES REINCIDENTES |  |  |  | 0 | En espera
CS-19 | AVISOS DE MODERACIÓN (RETIRADA Y RESOLUCIÓN) |  |  |  | 0 | En espera
CS-20 | AGRUPACIÓN Y LÍMITE DE FRECUENCIA DE AVISOS | Alto | N | 5 | 0 | En espera
CS-21 | REGISTRO DE DISPOSITIVOS Y PROVEEDOR PUSH |  |  |  | 0 | En espera
CS-22 | VISIBILIDAD EXPERIENCIAS | Alto |  | 7 | 0 | En espera
CS-23 | PESTAÑA DE BÚSQUEDA |  |  |  | 0 | En espera
CS-24 | RESULTADO BÚSQUEDA | Medio |  | 8 | 0 | En espera
CS-25 | VISTA RESUMIDA DE EXPERIENCIA | Alto |  | 10 | 0 | En espera
CS-26 | BARRA DE BÚSQUEDA | Alto | I | 20 | 0 | En espera
CS-27 | VISIBILIDAD INICIO | Alto | N | 13 | 0 | En espera
CS-28 | ORDENACIÓN RESULTADOS | Medio |  | 6 | 0 | En espera
CS-29 | RECUPERACIÓN DE BORRADORES |  | M |  | 0 | En espera
CS-30 | CONTROL DE ACCESO | Bajo | I | 7 | 0 | En espera
CS-31 | FILTRO “EXPERIENCIAS DE AMIGOS” |  |  |  | 0 | En espera
CS-32 | VISTA DETALLADA DE EXPERIENCIA | Medio | N | 8 | 0 | En espera
CS-33 | LIMPIAR BÚSQUEDA | Bajo | I | 4 | 0 | En espera
CS-34 | ESTADOS DE “CARGA”, “SIN RESULTADOS” Y “ERROR” |  |  |  | 0 | En espera
CS-35 | CARGA DE RESULTADOS | Alto | I | 8 | 0 | En espera
CS-36 | ORDENACIÓN POR CERCANÍA | Bajo | N | 6 | 0 | En espera
CS-37 | Compartir una experiencia mediante un enlace |  |  |  | 0 | En espera
CS-38 | Compartir mediante otras aplicaciones |  |  |  | 0 | En espera
CS-39 | Recomendaciones según la ciudad |  |  |  | 0 | En espera
CS-40 | Recomendaciones según mis gustos | Medio |  | 5 | 0 | En espera
CS-41 | Experiencias similares a las guardadas |  |  |  | 0 | En espera
CS-42 | Recomendaciones según mis valoraciones | Alto |  | 10 | 0 | En espera
CS-43 | MIS GUARDADOS |  |  |  | 0 | En espera
CS-44 | MIS EXPERIENCIAS PUBLICADAS EN EL PERFIL |  | M |  | 0 | En espera
CS-45 | MI NÚMERO DE AMIGOS Y SEGUIDORES |  |  |  | 0 | En espera
CS-46 | MIS CIUDADES |  |  |  | 0 | En espera
CS-47 | CREAR MI PERFIL | Bajo | I | 4 | 3.4667 | Finalizada
CS-48 | VALORACIONES DE MIS AMIGOS Y SEGUIDORES |  |  |  | 0 | En espera
CS-49 | CREACIÓN DE EXPERIENCIAS | Medio bajo | I | 4 | 1.5833 | Finalizada
CS-50 | LUGARES DE LA EXPERIENCIA | Medio |  | 6 | 0 | En espera
CS-51 | ITINERARIO DE EXPERIENCIAS |  |  |  | 0 | En espera
CS-52 | FOTOS Y COMENTARIOS DE LUGARES |  | M |  | 0 | En espera
CS-53 | DURACIÓN Y TARIFA DE LA EXPERIENCIA |  |  |  | 0 | En espera
CS-54 | EVENTOS DE UN LUGAR | Alto |  | 5 | 0 | En espera
CS-55 | CATEGORÍA DE LA EXPERIENCIA | Bajo | I | 3 | 0 | En espera
CS-56 | MOMENTO RECOMENDADO DE LA EXPERIENCIA | Alto |  | 6 | 0 | En espera
CS-57 | EDICIÓN DE EXPERIENCIA | Bajo | I | 3 | 0.83333 | En progreso
CS-58 | TRANSPORTE PÚBLICO DE LA EXPERIENCIA |  | M |  | 0 | En espera
CS-59 | CREAR UNA CUENTA | Bajo | I | 4 | 0.5 | Finalizada
CS-60 | METODOLOGÍA | Bajo | I | 1 | 1.25 | En progreso
CS-61 | AMISTADES Y SEGUIDORES | Medio | I |  | 0 | En espera
CS-62 | PERFIL DE OTRO USUARIO | Medio bajo | I |  | 0 | En espera
CS-63 | PANTALLA DE VALORACIONES Y COMENTARIOS | Medio | N |  | 0 | En espera
CS-64 | CONTRASEÑA SEGURA | Alto | N |  | 0 | En espera
Run NuevaStory

## CS-01
CS-01 · VALORAR UNA EXPERIENCIA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-01
Título | VALORAR UNA EXPERIENCIA
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.8 / Sec. 6.4, 8
Task Description | Crear la entidad Valoración (usuario, experiencia, puntuación, comentario opcional) y su endpoint de alta y edición, con restricción de unicidad por par (usuario, experiencia). Validar el rango de la puntuación y aplicar la visibilidad de la experiencia (6.4). Emitir un evento de valoración creada o modificada para recalcular agregados (CS-12) y avisar al autor (CS-07).
Criterio de Validación | Si un usuario envía una puntuación válida sobre una experiencia que puede ver, se guarda una única valoración asociada a su usuario y a esa experiencia. Si vuelve a valorar la misma experiencia, se actualiza la existente y no se crea una segunda. Si la puntuación queda fuera del rango permitido, o la experiencia no es visible para quien valora (privada de otro usuario, o de amigos sin serlo), la petición se rechaza y no se guarda nada. Al crear o modificar una valoración se emite el evento que recalcula los agregados (CS-12) y avisa al autor (CS-07). Si falla alguna de estas comprobaciones, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-02
CS-02 · COMENTAR Y MARCAR ÚTIL |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-02
Título | COMENTAR Y MARCAR ÚTIL
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.8 / CS-01
Task Description | Extender Valoración con el texto del comentario (opcional, con longitud máxima) y el indicador 'útil' asociado a esa valoración. Endpoint de listado paginado de comentarios de una experiencia, filtrado por la visibilidad del solicitante (6.4). Sanear el texto de entrada y exponer cada comentario como contenido reportable (CS-04).
Criterio de Validación | Si al enviar una valoración con comentario este se guarda dentro de la misma Valoración, y uno que supera la longitud máxima se rechaza, está bien. Si el texto contiene HTML o etiquetas, se guarda y se muestra como texto y nunca se ejecuta. El listado de comentarios de una experiencia es paginado, solo incluye experiencias que el solicitante puede ver y cada comentario permite reportarse (CS-04). Pidiendo todas las páginas no se repite ni se salta ningún comentario. El indicador 'útil' se guarda y se devuelve junto al comentario. Si falla alguna de estas comprobaciones, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-03
CS-03 · SEÑALAR INFORMACIÓN DESACTUALIZADA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-03
Título | SEÑALAR INFORMACIÓN DESACTUALIZADA
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.8 / Sec. 11
Task Description | Crear la entidad Aviso de dato obsoleto (usuario, elemento de experiencia, tipo: local cerrado / precio cambiado / otro, comentario, estado, fecha) asociada a un Elemento de experiencia y no a la experiencia completa. Un aviso abierto por usuario y elemento. Endpoint de alta y consulta del número de avisos abiertos por elemento. Emite evento para avisar al autor (CS-07).
Criterio de Validación | Si un usuario crea un aviso sobre un elemento concreto de una experiencia que puede ver, indicando el tipo (local cerrado, precio cambiado u otro), se guarda con estado abierto y fecha. Si intenta abrir un segundo aviso sobre el mismo elemento mientras el primero sigue abierto, se rechaza. Si el elemento no existe o la experiencia no es visible para él, también se rechaza. La consulta por elemento devuelve el número de avisos abiertos y, tras crear uno, ese número sube en uno. Al crearse se emite el evento que avisa al autor (CS-07). Si el aviso se guarda sobre la experiencia entera, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-04
CS-04 · REPORTAR CONTENIDO |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-04
Título | REPORTAR CONTENIDO
Estado | En espera
Prioridad | N
Riesgo | Bajo
Tiempo estimado | 5
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.9 / Sec. 8, 11
Task Description | Crear la entidad Reporte (usuario que reporta, tipo e id del contenido, motivo, estado, fecha) con referencia polimórfica a experiencia, comentario o perfil. Endpoint de alta con motivo validado (enumerado), unicidad por (usuario, contenido) y limitación de tasa por usuario. El reporte no se expone al autor ni al resto de usuarios.
Criterio de Validación | Si un usuario reporta una experiencia, un comentario o un perfil con un motivo permitido, se crea un Reporte con estado pendiente, tipo e identificador del contenido, motivo y fecha. Un motivo que no está en el enumerado se rechaza. Si el mismo usuario reporta dos veces el mismo contenido, la segunda petición se rechaza y no se crea otro reporte. Si supera el límite de reportes por periodo, recibe un error de límite de tasa. Ni el autor ni ningún otro usuario pueden ver el reporte ni quién lo hizo. Si falla alguna de estas comprobaciones, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-05
CS-05 · REVISAR REPORTES PENDIENTES |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-05
Título | REVISAR REPORTES PENDIENTES
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.9 / CS-04
Task Description | Panel interno de moderación (endpoints protegidos por el rol 'moderador' en Usuario) que lista los reportes por estado con paginación, ordenados por antigüedad y agrupados por contenido reportado, con enlace al contenido y al historial de reportes sobre él. Registro de auditoría de quién revisa qué y cuándo.
Criterio de Validación | Si un usuario con rol de moderador pide la lista, recibe los reportes del estado indicado, paginados, ordenados por antigüedad y agrupados por contenido reportado, cada uno con enlace al contenido y al historial de reportes sobre él. Si lo pide un usuario sin rol de moderador, recibe un error de permisos y no ve ningún dato. Cada consulta y cada revisión queda registrada con quién, qué y cuándo. Si aparece un reporte de otro estado al filtrado, un reporte sin agrupar o falta el registro de auditoría, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-06
CS-06 · RETIRAR CONTENIDO Y CERRAR REPORTE |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-06
Título | RETIRAR CONTENIDO Y CERRAR REPORTE
Estado | En espera
Prioridad | IM
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.9 / CS-05
Task Description | Operación de moderación que marca el contenido reportado como retirado (borrado lógico con motivo, moderador y fecha, sin borrado físico), lo excluye de búsqueda (CS-10), perfil y guardados, y pasa el Reporte a resuelto o descartado en una misma transacción. Debe ser reversible y disparar el recálculo de agregados (CS-12).
Criterio de Validación | Si un moderador retira un contenido reportado, este queda marcado como retirado con motivo, moderador y fecha, sin borrarse físicamente, y en la misma operación el reporte pasa a resuelto o descartado. Si falla la actualización del reporte, el contenido tampoco queda retirado (todo o nada). Tras retirarlo, no aparece en la búsqueda (CS-10), en el perfil del autor ni en los listados. Si el moderador revierte la retirada, el contenido vuelve a ser visible y se recalculan los agregados (CS-12). Si un usuario sin rol de moderador puede ejecutar la operación, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-07
CS-07 · AVISOS DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-07
Título | AVISOS DE ACTIVIDAD
Estado | En espera
Prioridad | N
Riesgo | Bajo
Tiempo estimado | 4
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.10 / CS-01, CS-02
Task Description | Crear la entidad Notificación (destinatario, tipo, referencia al origen, leída, fecha) y un servicio que la genera al recibir los eventos de solicitud de amistad, comentario y valoración. Endpoints de listado paginado, contador de no leídas y marcar como leída. Envío push móvil desacoplado mediante cola con reintentos, respetando las preferencias (CS-08).
Criterio de Validación | Si otro usuario me envía una solicitud de amistad, o comenta o valora una de mis experiencias, se crea una Notificación para mí con tipo, referencia al origen, estado no leída y fecha. El listado es paginado y el contador de no leídas coincide con las que tienen ese estado; al marcar una como leída, el contador baja en uno. Si mi preferencia desactiva ese tipo (CS-08), no se crea. Si el envío push falla, se reintenta desde la cola y el aviso sigue disponible dentro de la app. Si un mismo evento genera dos avisos iguales, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-08
CS-08 · CONFIGURAR MIS AVISOS |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-08
Título | CONFIGURAR MIS AVISOS
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.10 / CS-07
Task Description | Añadir a los ajustes del usuario un conjunto de preferencias de notificación por tipo (amistad, comentario, valoración, novedad de amigo) y, si procede, por canal. Endpoints de lectura y actualización. El servicio de notificaciones (CS-07) consulta las preferencias antes de crear cada aviso, no al mostrarlo.
Criterio de Validación | Si consulto mis preferencias, obtengo un valor por cada tipo de aviso (amistad, comentario, valoración y novedad de amigo). Si cambio un tipo y vuelvo a consultar, el cambio queda guardado. Tras desactivar un tipo, los eventos posteriores de ese tipo no crean Notificación ni envío push, y los avisos anteriores siguen en mi lista. Las preferencias se comprueban al crear cada aviso, no al mostrarlo. Si un usuario puede leer o cambiar las preferencias de otro, o el cambio no se aplica a los avisos nuevos, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-09
CS-09 · NOVEDADES DE AMIGOS |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-09
Título | NOVEDADES DE AMIGOS
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.10 / Sec. 6.2, 6.4
Task Description | Al publicar una experiencia o pasarla a visible (amigos / pública), emitir un evento que genera una Notificación por cada amigo con la preferencia activada, respetando la visibilidad (6.4): nunca para privadas y solo a amigos en las de nivel 'amigos'. Emisión una vez por experiencia, no por edición, y envío por lotes para autores con muchos amigos.
Criterio de Validación | Si un autor publica una experiencia con visibilidad 'amigos', se crea una Notificación solo para los amigos con la preferencia activada; con visibilidad 'pública' ocurre lo mismo, y si es privada no se crea ningún aviso. Editar una experiencia ya publicada no genera un aviso nuevo, y pasarla de privada a visible por primera vez sí. Con un autor con muchos amigos, los avisos se generan por lotes sin bloquear la publicación. Si recibe aviso un amigo con la preferencia desactivada, o alguien que no es amigo en una experiencia de nivel 'amigos', no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-10
CS-10 · BÚSQUEDA CON FILTROS COMBINABLES |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-10
Título | BÚSQUEDA CON FILTROS COMBINABLES
Estado | En espera
Prioridad | N
Riesgo | Medio
Tiempo estimado | 7
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.5 / Sec. 6.4, 8
Task Description | Implementar el endpoint de búsqueda de experiencias con filtros combinables (AND) por ciudad, palabra clave, tipo, presupuesto, duración, momento y valoración mínima, más el filtro 'de mis amigos'. La consulta aplica siempre la visibilidad del solicitante (6.4), excluye contenido retirado (CS-06) y pagina los resultados.
Criterio de Validación | Si aplico varios filtros a la vez (ciudad, palabra clave, tipo, presupuesto, duración, momento, valoración mínima y amigos), solo aparecen experiencias que cumplen todos; si quito uno, los resultados se amplían. Solo aparecen las públicas y las de amigos cuyo autor es amigo del solicitante, nunca las privadas de otros ni las retiradas (CS-06). Si no hay coincidencias, devuelve una lista vacía sin error. La respuesta es paginada y pedir la página siguiente no repite resultados. Si un resultado incumple algún filtro o la visibilidad, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-11
CS-11 · ORDENACIÓN Y PAGINACIÓN ESTABLE |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-11
Título | ORDENACIÓN Y PAGINACIÓN ESTABLE
Estado | En espera
Prioridad | I
Riesgo | Medio
Tiempo estimado | 20
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.5 / CS-10
Task Description | Añadir al endpoint de búsqueda los criterios de orden relevancia, novedad, valoración y cercanía con paginación por cursor determinista (orden + id como desempate). La cercanía usa las coordenadas del lugar (modelo Lugar) y un punto de referencia enviado por el cliente en cada petición, que no se persiste.
Criterio de Validación | Si pido el orden por relevancia, novedad, valoración o cercanía, la lista sale ordenada por ese criterio y, ante valores iguales, siempre en el mismo orden (desempate por identificador). Recorriendo todas las páginas con el cursor no se repite ni se salta ninguna experiencia, aunque se publiquen otras mientras navego. En cercanía, la distancia se calcula con el punto de referencia enviado en esa petición y ese punto no se guarda en la base de datos. Si pido cercanía sin punto de referencia, recibo un error claro. Si el orden cambia entre dos peticiones idénticas sin cambios en los datos, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-12
CS-12 · AGREGADOS DERIVADOS PARA BÚSQUEDA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-12
Título | AGREGADOS DERIVADOS PARA BÚSQUEDA
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.5 / CS-01, CS-10
Task Description | Mantener en Experiencia los campos derivados (valoración media, nº de valoraciones, nº de guardados) y los índices que usa la búsqueda (ciudad, visibilidad, tipo, fecha). El recálculo debe ser idempotente y dispararse al crear, editar o borrar una valoración, guardar una experiencia o retirar contenido.
Criterio de Validación | Si se crea, edita o borra una valoración, la valoración media y el número de valoraciones de la experiencia coinciden con los calculados directamente a partir de las valoraciones existentes. Si cambia el número de guardados, el contador se actualiza en consecuencia. Ejecutar dos veces el recálculo sobre los mismos datos da el mismo resultado. Al retirar contenido o cambiar su visibilidad, la experiencia se actualiza en el índice de búsqueda. Existen los índices por ciudad, visibilidad, tipo y fecha. Si un agregado difiere del cálculo directo, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-13
CS-13 · DETECCIÓN DE VALORACIONES SOSPECHOSAS |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-13
Título | DETECCIÓN DE VALORACIONES SOSPECHOSAS
Estado | En espera
Prioridad | M
Riesgo | Bajo
Tiempo estimado | 20
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.8 / Sec. 11, CS-01
Task Description | Añadir a Valoración un indicador de fiabilidad calculado con reglas simples: cuenta muy reciente, ráfaga de valoraciones desde una misma cuenta o dispositivo en una ventana corta y valoración cruzada entre los mismos dos usuarios. Las sospechosas se conservan, se excluyen de los agregados (CS-12) y se envían a la cola de moderación (CS-05).
Criterio de Validación | Si una cuenta muy reciente, o una misma cuenta o dispositivo, envía varias valoraciones dentro de la ventana corta definida, o dos usuarios se valoran entre sí, esas valoraciones quedan marcadas como sospechosas. Una valoración sospechosa se conserva en la base de datos, no cuenta en la media ni en el número de valoraciones (CS-12) y aparece en la cola de moderación (CS-05). Una valoración normal de una cuenta con historial no se marca. Si moderación corrige el indicador, se recalculan los agregados. Si una sospechosa se borra o sigue contando en la media, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-14
CS-14 · RESUMEN DE VALORACIONES DE UNA EXPERIENCIA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-14
Título | RESUMEN DE VALORACIONES DE UNA EXPERIENCIA
Estado | En espera
Prioridad | I
Riesgo | Muy alto
Tiempo estimado | 20
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.8 / CS-01, CS-02, CS-12
Task Description | Endpoint de solo lectura con el resumen de valoración de una experiencia: media, número de valoraciones, distribución por puntuación, número de comentarios y de avisos de dato obsoleto abiertos (CS-03). Media y número salen de los agregados de CS-12, el resto por consulta, con caché corta por experiencia y aplicando la visibilidad del solicitante (6.4).
Criterio de Validación | Si consulto el resumen de una experiencia visible para mí, recibo la media, el número de valoraciones, la distribución por puntuación, el número de comentarios y el de avisos de dato obsoleto abiertos, y cada cifra coincide con los datos reales. Media y número coinciden con los agregados de CS-12. Si la experiencia no es visible para mí, recibo un error de permisos. En una experiencia sin valoraciones devuelve ceros y no da error. Tras crear una valoración, la cifra nueva aparece en cuanto vence la caché. Si alguna cifra no coincide, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-15
CS-15 · CICLO DE VIDA DEL AVISO DE DATO OBSOLETO |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-15
Título | CICLO DE VIDA DEL AVISO DE DATO OBSOLETO
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.8 / CS-03, CS-07
Task Description | Definir los estados del Aviso de dato obsoleto (abierto, corregido, descartado, caducado) y sus transiciones. El autor lo marca como corregido tras editar el elemento afectado y al cerrarse se avisa a quienes lo señalaron (CS-07). Un proceso periódico caduca los avisos abiertos sin respuesta y comprueba si el elemento cambió desde el aviso.
Criterio de Validación | Un aviso nuevo empieza en estado abierto y solo puede pasar a corregido, descartado o caducado; cualquier otra transición se rechaza. Si el autor edita el elemento afectado y marca el aviso como corregido, este se cierra y se notifica a cada usuario que lo señaló (CS-07). Un usuario que no es el autor ni moderador no puede cambiar el estado. El proceso periódico pasa a caducado los avisos abiertos que superan el plazo definido sin respuesta, no toca los ya cerrados y deja constancia de si el elemento cambió desde el aviso. Si queda un aviso sin estado válido, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-16
CS-16 · OCULTACIÓN PREVENTIVA POR UMBRAL DE REPORTES |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-16
Título | OCULTACIÓN PREVENTIVA POR UMBRAL DE REPORTES
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.9 / CS-04, CS-05
Task Description | Regla que, cuando un contenido acumula N reportes abiertos de usuarios distintos, cambia su estado a 'en revisión' y lo excluye de búsqueda (CS-10) y de listados hasta que moderación decide (CS-06). El umbral N es configurable, se cuenta por usuarios únicos y la ocultación es reversible.
Criterio de Validación | Si un contenido acumula N reportes abiertos de usuarios distintos, pasa a 'en revisión' y desaparece de la búsqueda (CS-10) y de los listados. Si un mismo usuario reporta varias veces, cuenta una sola, y con N-1 reportes el contenido sigue visible. El valor de N se cambia por configuración sin modificar el código. Cuando moderación resuelve, el contenido vuelve a ser visible o pasa a retirado (CS-06) según la decisión, sin perder datos. Si la ocultación no es reversible, o se activa con reportes repetidos de un mismo usuario, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-17
CS-17 · DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE PUBLICIDAD ENCUBIERTA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-17
Título | DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE PUBLICIDAD ENCUBIERTA
Estado | En espera
Prioridad | M
Riesgo | Alto
Tiempo estimado | 40
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.9 / Sec. 11, CS-04
Task Description | Filtro sobre el texto de experiencias y comentarios al publicar o editar: detecta URLs, teléfonos, códigos promocionales y textos repetidos entre cuentas nuevas. Si hay coincidencia no bloquea: crea un Reporte de origen 'automático' en la cola de moderación (CS-05) con las coincidencias. Las reglas se guardan como configuración, no en el código.
Criterio de Validación | Si al publicar o editar una experiencia o un comentario el texto contiene una URL, un teléfono o un código promocional de las reglas, se guarda con normalidad y se crea un Reporte de origen automático con las coincidencias, visible en la cola de moderación (CS-05). Un texto sin coincidencias no genera reporte. Si se cambia una regla en la configuración, el filtro la aplica sin modificar el código. Un mismo texto repetido en varias cuentas nuevas se detecta como repetido. Si el filtro bloquea la publicación o no crea el reporte, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-18
CS-18 · SANCIONES A AUTORES REINCIDENTES |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-18
Título | SANCIONES A AUTORES REINCIDENTES
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.9 / CS-06, Sec. 11
Task Description | Registrar por usuario los contenidos retirados por moderación (CS-06) en una ventana de tiempo y aplicar una escala configurable: advertencia, limitación temporal de publicar y suspensión. Añadir a Usuario un estado de cuenta (activa, limitada, suspendida) que comprueban los endpoints de creación de contenido, y un registro con motivo y fecha de cada sanción.
Criterio de Validación | Si un moderador retira contenido de un autor (CS-06), se suma a su contador dentro de la ventana de tiempo definida. Al alcanzar cada umbral de la escala configurada se aplica su consecuencia (advertencia, limitación temporal de publicar o suspensión) y queda registrada con motivo y fecha. Un usuario con estado limitada o suspendida recibe un error al crear una experiencia o un comentario, y uno con estado activa puede hacerlo. Al pasar la ventana, la retirada deja de contar. Si un usuario sancionado puede seguir publicando o hay sanciones sin registro, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-19
CS-19 · AVISOS DE MODERACIÓN (RETIRADA Y RESOLUCIÓN) |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-19
Título | AVISOS DE MODERACIÓN (RETIRADA Y RESOLUCIÓN)
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.10 / CS-06, CS-08
Task Description | Ampliar el catálogo de tipos de Notificación con 'contenido retirado' (al autor, con el motivo) y 'reporte resuelto' (a quien reportó), emitidos como eventos al cerrar un reporte en CS-06. Permitir marcar un tipo como obligatorio en las preferencias (CS-08). El motivo es un texto predefinido y nunca incluye datos de quien reportó.
Criterio de Validación | Si un moderador retira un contenido al cerrar un reporte (CS-06), el autor recibe una Notificación de tipo 'contenido retirado' con un motivo de texto predefinido y quien reportó recibe una de 'reporte resuelto'. Ninguno de los avisos contiene el nombre ni el identificador de quien reportó. Si el tipo está marcado como obligatorio en las preferencias (CS-08), el usuario no puede desactivarlo. Si el reporte se descarta, no se avisa de ninguna retirada. Si un aviso muestra datos de quien reportó o se puede desactivar un tipo obligatorio, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-20
CS-20 · AGRUPACIÓN Y LÍMITE DE FRECUENCIA DE AVISOS |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-20
Título | AGRUPACIÓN Y LÍMITE DE FRECUENCIA DE AVISOS
Estado | En espera
Prioridad | N
Riesgo | Alto
Tiempo estimado | 5
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.10 / CS-07, CS-09
Task Description | Añadir a la generación de Notificaciones una ventana de agregación configurable: los eventos del mismo tipo y origen dentro de la ventana (p. ej. varios comentarios en una experiencia) se combinan en un único aviso con contador, actualizado mientras siga sin leerse. Aplicar un tope de envíos push por usuario y día; el resto queda solo en la app.
Criterio de Validación | Si llegan varios eventos del mismo tipo y origen dentro de la ventana (por ejemplo, cinco comentarios en una experiencia), existe un único aviso con contador 5 y no cinco avisos; si llega otro fuera de la ventana, se crea uno nuevo. El aviso agrupado se actualiza mientras siga sin leerse y, una vez leído, el siguiente evento crea otro. Al alcanzar el tope diario de push, el resto de avisos aparece en la app pero no se envía push. La ventana y el tope se cambian por configuración sin modificar el código. Si se envían más push que el tope o el contador no coincide, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-21
CS-21 · REGISTRO DE DISPOSITIVOS Y PROVEEDOR PUSH |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-21
Título | REGISTRO DE DISPOSITIVOS Y PROVEEDOR PUSH
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Joaquin
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference | Sec. 6.10 / Sec. 7, CS-07
Task Description | Crear la entidad Dispositivo (usuario, plataforma, token push, última actividad) con alta al iniciar sesión, actualización cuando el token rota y baja al cerrar sesión. El envío pasa por un adaptador de proveedor (FCM / APNs) que elimina el dispositivo ante un token inválido y reintenta solo los errores transitorios. Se envía a todos los dispositivos activos.
Criterio de Validación | Si inicio sesión en un móvil, se guarda un Dispositivo con usuario, plataforma, token y última actividad. Si el token rota, se actualiza el mismo dispositivo y no se crea otro. Al cerrar sesión, el dispositivo se elimina y deja de recibir avisos. Con dos dispositivos activos, cada aviso se envía a ambos. Si el proveedor responde con token inválido, el dispositivo se elimina sin reintentar; si responde con un error transitorio, se reintenta. Si se envían avisos a sesiones cerradas o se reintenta un token inválido, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-22
CS-22 · VISIBILIDAD EXPERIENCIAS |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-22
Título | VISIBILIDAD EXPERIENCIAS
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo | Alto
Tiempo estimado | 7
Tiempo total | 0
Propietario | Matthew
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Al crear una experiencia, puedo editar una opción que es su visibilidad. En esta sección podré escoger entre “privada”, “amigos”, “pública”. Tras seleccionar una visibilidad, aparecerá una pequeña descripción de cada tipo. Esta funcionalidad estará disponible también al editar experiencias ya creadas.
Criterio de Validación | Si al ponerla en privada no puede verla otro usuario, pero si puedo verla yo; está bien. Si al ponerla en amigos pueden verla en mi perfil aquellos que tenga agregados como amigos, está bien. Si al ponerla pública aparece en mi perfil y se puede encontrar buscándola, está bien. Si tras cambiar la visibilidad de una experiencia ya creada se actualiza correctamente, está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-23
CS-23 · PESTAÑA DE BÚSQUEDA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-23
Título | PESTAÑA DE BÚSQUEDA
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Matthew
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | En el menú de navegación, puedo darle a un botón que me lleva a una pestaña de búsqueda. Desde esta pestaña sigo pudiendo acceder al menú de navegación de la aplicación, para cambiar a otras pestañas.
Criterio de Validación | Si al darle al botón que me lleva a la página de búsqueda, no me lleva, no está completo. Si no aparece la barra de búsqueda, o no me deja seleccionarla, tampoco.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-24
CS-24 · RESULTADO BÚSQUEDA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-24
Título | RESULTADO BÚSQUEDA
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo | Medio
Tiempo estimado | 8
Tiempo total | 0
Propietario | Matthew
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | En la pestaña de búsqueda, tras escribir texto o aplicar filtros, puedo darle a un botón de buscar. Al darle a un botón de buscar, debería aparecer una lista de experiencias adecuadas a los criterios que he seleccionado. Podré desplazarme por todos los resultados que aparecen, y podré hacer click en una de ellas para ver una vista resumida.
Criterio de Validación | Tras escribir texto y filtros, y darle al botón de búsqueda, aparecerá una lista acorde a los filtros aplicados. Debo poder hacer varias búsquedas sin salir de la pestaña de búsqueda. Debo ser capaz de cambiar el texto o los filtros de la búsqueda. Los resultados solo deben actualizarse tras darle al botón de buscar. Si al hacer click en una de las experiencias, no se abre una vista resumida, no funciona correctamente.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-25
CS-25 · VISTA RESUMIDA DE EXPERIENCIA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-25
Título | VISTA RESUMIDA DE EXPERIENCIA
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo | Alto
Tiempo estimado | 10
Tiempo total | 0
Propietario | Matthew
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Tras realizar una búsqueda en la pestaña de búsquedas, y conseguir una lista de resultados, debería ser capaz de hacer click en cualquiera de los resultados que aparecen. Al hacer click sobre una experiencia, se abriría una ventana con una vista resumida de la experiencia en cuestión. Dicha vista resumida contendría información sobre el nombre de la experiencia, una breve descripción, una o varias imágenes, su localización, el usuario que la publicó, y otra información relevante relacionada con ella. Debería haber un botón para guardar la experiencia, otro para abrir una vista detallada, y otro para cerrarla.
Criterio de Validación | Si al hacer click sobre una experiencia no se abre, no está bien configurado. Si puedo utilizar el botón de guardado y se sincroniza con el módulo de guardado correctamente, es correcto. Si además puedo cerrar esa ventana sin eliminar la lista, y abrir cualquier otra, también es correcto. En caso de haber varias imágenes, debo ser capaz de desplazarme a través de ellas. Tras darle al botón de más detalles, debería redirigirme a la página de esa experiencia en concreto. Estará bien cuando se cumplan todas estas características.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-26
CS-26 · BARRA DE BÚSQUEDA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-26
Título | BARRA DE BÚSQUEDA
Estado | En espera
Prioridad | I
Riesgo | Alto
Tiempo estimado | 20
Tiempo total | 0
Propietario | Matthew
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | La página de búsqueda contendrá una barra de búsqueda para escribir texto, y una sección para escoger distintos filtros ya predefinidos como etiquetas. Serán etiquetas como la ciudad, el tipo de experiencia, el presupuesto, la duración y otra información que pueda ser relevante a la hora de buscar una experiencia. Debería de poder escribir texto y marcar algunas etiquetas, y que se queden seleccionadas. Mi última selección debería conservarse entre sesiones.
Criterio de Validación | Si al escribir texto o seleccionar una etiqueta, no se guarda mi selección, no está bien completo. Si puedo entrar en la pestaña, escribir texto en la barra de búsqueda, aplicar varios filtros y darle a un botón de buscar sin que se borre, es correcta. La última selección se conservará para el usuario que la realizó. Si cierro sesión e inicio sesión con otra cuenta en el mismo dispositivo, no deben cargarse automáticamente los criterios de la cuenta anterior.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-27
CS-27 · VISIBILIDAD INICIO |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-27
Título | VISIBILIDAD INICIO
Estado | En espera
Prioridad | N
Riesgo | Alto
Tiempo estimado | 13
Tiempo total | 0
Propietario | Matthew
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Al entrar en el inicio de la aplicación, puedo ver una sección con las experiencias que mis amigos han compartido con visibilidad “amigos”. Cada experiencia mostrará su título y el usuario que la ha publicado. Al seleccionar una de ellas, se abrirá su vista resumida, desde la que podré consultar más detalles o guardarla. Solo aparecerán experiencias que tenga permiso para ver según su visibilidad actual y mi relación con el autor.
Criterio de Validación | Si un amigo publica una experiencia con visibilidad “amigos”, esta debe aparecer en mi inicio al cargarlo de nuevo. Si no somos amigos o la solicitud de amistad todavía está pendiente, no debe aparecer. Si el autor cambia la experiencia a privada o dejamos de ser amigos, debe dejar de aparecer al actualizar el inicio y no debo poder volver a abrir su contenido desde una tarjeta anterior. Al seleccionar una experiencia visible, debe abrirse su vista resumida; al cerrarla, debo volver al inicio. Si no hay experiencias disponibles, debe mostrarse un mensaje que lo indique.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-28
CS-28 · ORDENACIÓN RESULTADOS |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-28
Título | ORDENACIÓN RESULTADOS
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo | Medio
Tiempo estimado | 6
Tiempo total | 0
Propietario | Matthew
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | En la pestaña de búsqueda, puedo seleccionar el orden en el que quiero consultar los resultados: “Más recientes” o “Mejor valoradas”. Al pulsar el botón de buscar, las experiencias que cumplen el texto y los filtros seleccionados aparecerán siguiendo ese orden. Puedo cambiar el criterio de ordenación y volver a buscar sin tener que escribir de nuevo el texto ni seleccionar otra vez los filtros.
Criterio de Validación | Si selecciono “Más recientes” y pulso buscar, las experiencias deben aparecer ordenadas por fecha de creación, de la más reciente a la más antigua. Si selecciono “Mejor valoradas”, deben aparecer de mayor a menor puntuación media, colocando al final las que todavía no tengan valoraciones. Para una misma búsqueda, cambiar el orden no debe añadir ni eliminar experiencias del conjunto de resultados. Además, debe conservarse esta búsqueda y aplicarse la ordenación únicamente al pulsar el botón de buscar. Si dos experiencias tienen la misma puntuación media, aparecerá primero la más reciente.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-29
CS-29 · RECUPERACIÓN DE BORRADORES |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-29
Título | RECUPERACIÓN DE BORRADORES
Estado | En espera
Prioridad | M
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Matthew
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Puedo guardar una experiencia como “privada”. Esta se convertirá en un borrador, al que podré acceder posteriormente a través de una sección en mi perfil para mis experiencias. Desde allí podré abrirla, seguir editándola y cambiarle la visibilidad para compartirla. El estado inicial tras crear una experiencia será “privada”.
Criterio de Validación | Si guardo una experiencia como privada, salgo de la aplicación y vuelvo a entrar, debo poder encontrarla en mi sección personal y recuperar los últimos cambios guardados. Ningún otro usuario debe poder consultarla. Si cambio su visibilidad y guardo, debe estar disponible para los usuarios correspondientes, sin crear una segunda experiencia ni perder su contenido. Una experiencia nueva debe comenzar con visibilidad privada.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-30
CS-30 · CONTROL DE ACCESO |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-30
Título | CONTROL DE ACCESO
Estado | En espera
Prioridad | I
Riesgo | Bajo
Tiempo estimado | 7
Tiempo total | 0
Propietario | Matthew
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Al abrir una experiencia, la aplicación comprobará si puedo verla según su visibilidad actual y mi relación con su autor, independientemente de si accedo desde una búsqueda, un perfil, el inicio, mis guardados o un enlace. Si no tengo permiso, se mostrará un mensaje de contenido no disponible sin mostrar la información de la experiencia.
Criterio de Validación | Si una experiencia pública pasa a privada, otro usuario no debe poder volver a consultar su contenido mediante un enlace anterior ni desde sus guardados. Si una experiencia es visible para amigos, una solicitud de amistad pendiente no debe dar acceso; una amistad aceptada sí. Si dejamos de ser amigos, debo perder el acceso al volver a consultarla.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-31
CS-31 · FILTRO “EXPERIENCIAS DE AMIGOS” |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-31
Título | FILTRO “EXPERIENCIAS DE AMIGOS”
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Matthew
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | En la pestaña de buscar podré activar un filtro llamado “Experiencias de mis amigos”, que incluya únicamente aquellas experiencias creadas por mis amigos, para las que tenga acceso.
Criterio de Validación | Si activo el filtro y realizo una búsqueda, no deben aparecer experiencias de usuarios que no sean mis amigos ni de usuarios con solicitudes pendientes. Los resultados deben cumplir también los demás criterios seleccionados. Si desactivo el filtro y vuelvo a buscar, podrán aparecer experiencias públicas de otros usuarios.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-32
CS-32 · VISTA DETALLADA DE EXPERIENCIA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-32
Título | VISTA DETALLADA DE EXPERIENCIA
Estado | En espera
Prioridad | N
Riesgo | Medio
Tiempo estimado | 8
Tiempo total | 0
Propietario | Matthew
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Al pulsar el botón de más detalles de una experiencia, puedo consultar su página con título, descripción, autor, ciudad. También puedo consultar información disponible sobre tipo de experiencia, presupuesto, duración y momento recomendado. Además, debería ver los lugares que la componen en el orden establecido, junto con sus fotografías, comentarios y otra información. Desde esta página puedo volver a los resultados de búsqueda.
Criterio de Validación | La página debe corresponder a la experiencia seleccionada y mostrar sus lugares en el orden definido por el autor. Al regresar a la búsqueda, deben conservarse el texto, los filtros, la ordenación y la posición en la lista. Antes de mostrar el contenido, debe comprobarse que sigo teniendo permiso para verlo.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-33
CS-33 · LIMPIAR BÚSQUEDA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-33
Título | LIMPIAR BÚSQUEDA
Estado | En espera
Prioridad | I
Riesgo | Bajo
Tiempo estimado | 4
Tiempo total | 0
Propietario | Matthew
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | En la pestaña de búsqueda puedo pulsar un botón que elimina el texto escrito, y los filtros seleccionados. No cambiará el orden de búsqueda.
Criterio de Validación | Si pulso Limpiar, la barra debe quedar vacía y todos los filtros deben quedar desactivados, manteniendo el orden seleccionado. Los resultados no deben actualizarse hasta que pulse Buscar. Mientras tanto, debe quedar claro que la lista visible corresponde a la búsqueda anterior. Si busco sin introducir nuevos criterios, deben mostrarse experiencias públicas sin aplicar los filtros anteriores. La selección vacía debe conservarse al cambiar de pestaña o volver a entrar, igual que cualquier otra selección.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-34
CS-34 · ESTADOS DE “CARGA”, “SIN RESULTADOS” Y “ERROR” |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-34
Título | ESTADOS DE “CARGA”, “SIN RESULTADOS” Y “ERROR”
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Matthew
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Tras pulsar el botón de buscar, puedo ver que la aplicación está cargando la búsqueda. Si no encuentra experiencias que encajen, mostrará un mensaje de “No se han encontrado resultados”. Si ocurre un error durante la búsqueda, me mostrará un mensaje distinto y me permitirá reintentarla.
Criterio de Validación | Mientras la búsqueda esté pendiente, debe mostrarse un indicador de carga. Si finaliza correctamente y no devuelve experiencias, debe mostrarse el mensaje de ausencia de resultados. Si falla, debe mostrarse un mensaje de error, conservarse los criterios y permitirse el reintento. No deben presentarse resultados de una búsqueda anterior como si correspondieran a la que acaba de fallar. Si ejecuto dos búsquedas seguidas, la lista debe corresponder con la última.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-35
CS-35 · CARGA DE RESULTADOS |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-35
Título | CARGA DE RESULTADOS
Estado | En espera
Prioridad | I
Riesgo | Alto
Tiempo estimado | 8
Tiempo total | 0
Propietario | Matthew
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Cuando una búsqueda devuelva más experiencias de las que se muestran inicialmente, puedo pulsar “Cargar más” para consultar el siguiente grupo. Las experiencias nuevas se añadirán a la lista manteniendo los mismos criterios y el mismo orden.
Criterio de Validación | Al cargar más resultados no deben repetirse ni omitirse experiencias. Deben conservarse los resultados anteriores y respetarse la ordenación seleccionada. Cuando no queden más, el botón debe desaparecer o quedar desactivado. Si realizo una nueva búsqueda, la lista debe reiniciarse y no mezclar experiencias de la búsqueda anterior. Si falla una carga, deben conservarse los resultados anteriores.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-36
CS-36 · ORDENACIÓN POR CERCANÍA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-36
Título | ORDENACIÓN POR CERCANÍA
Estado | En espera
Prioridad | N
Riesgo | Bajo
Tiempo estimado | 6
Tiempo total | 0
Propietario | Matthew
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Puedo ordenar los resultados de una búsqueda por cercanía a una ubicación específica. Esta puede ser definida manualmente en el perfil de mi usuario, o puede utilizarse mi ubicación actual tras concederse el permiso. Al buscar, los resultados se ordenarán por la menor distancia entre dicha ubicación, y el primer lugar de la experiencia.
Criterio de Validación | Deben aparecer primero aquellas cuyo primer lugar esté más cerca. Si no concedo permiso para utilizar mi ubicación, debo poder introducir una referencia manual y seguir utilizando los demás tipos de búsqueda. Las experiencias cuya distancia no pueda calcularse deben aparecer al final, identificadas como “Distancia no disponible”. Cambiar la ubicación no debe actualizar los resultados hasta pulsar Buscar. Además, la funcionalidad no debe requerir un seguimiento continuo de mi ubicación.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-37
CS-37 · Compartir una experiencia mediante un enlace |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-37
Título | Compartir una experiencia mediante un enlace
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Jorge
Fecha
Prior Reference | Apartado 6.11
Task Description | Como usuario, quiero copiar el enlace de una experiencia para compartirla con otras personas.
Criterio de Validación | Al pulsar «Copiar enlace», se copia la dirección al portapapeles y se muestra una confirmación. El enlace abre la experiencia si quien lo recibe tiene permiso para verla.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-38
CS-38 · Compartir mediante otras aplicaciones |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-38
Título | Compartir mediante otras aplicaciones
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Jorge
Fecha
Prior Reference | Apartado 6.11
Task Description | Como usuario, quiero compartir una experiencia mediante una aplicación de mensajería para proponer un plan a mis amigos.
Criterio de Validación | Al pulsar «Compartir», aparecen las opciones disponibles del dispositivo. Al elegir una aplicación compatible, se prepara un mensaje con el enlace; el usuario elige el destinatario y confirma el envío.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-39
CS-39 · Recomendaciones según la ciudad |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-39
Título | Recomendaciones según la ciudad
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Jorge
Fecha
Prior Reference | Apartado 6.12
Task Description | Como usuario, quiero recibir recomendaciones de experiencias en la ciudad que seleccione para descubrir planes en el lugar que me interesa.
Criterio de Validación | Las recomendaciones pertenecen a la ciudad seleccionada y se actualizan al cambiarla. Si no hay experiencias disponibles, se muestra un mensaje indicándolo.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-40
CS-40 · Recomendaciones según mis gustos |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-40
Título | Recomendaciones según mis gustos
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo | Medio
Tiempo estimado | 5
Tiempo total | 0
Propietario | Jorge
Fecha
Prior Reference | Apartado 6.12
Task Description | Como usuario, quiero indicar las categorías de experiencias que me gustan para recibir recomendaciones relacionadas con mis intereses.
Criterio de Validación | El usuario puede guardar sus categorías de interés. Si hay experiencias de esas categorías, se priorizan en las recomendaciones. Al cambiar sus intereses, se actualizan las sugerencias.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-41
CS-41 · Experiencias similares a las guardadas |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-41
Título | Experiencias similares a las guardadas
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Jorge
Fecha
Prior Reference | Apartado 6.12
Task Description | Como usuario, quiero recibir recomendaciones de experiencias similares a las que he guardado para descubrir nuevos planes que puedan interesarme.
Criterio de Validación | Si hay experiencias guardadas y otras disponibles de las mismas categorías, estas aparecen como sugerencias. Las ya guardadas no se muestran como nuevos descubrimientos.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-42
CS-42 · Recomendaciones según mis valoraciones |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-42
Título | Recomendaciones según mis valoraciones
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo | Alto
Tiempo estimado | 10
Tiempo total | 0
Propietario | Jorge
Fecha
Prior Reference | Apartado 6.12
Task Description | Como usuario, quiero que mis valoraciones influyan en las recomendaciones para descubrir experiencias similares a las que más me han gustado.
Criterio de Validación | Se priorizan experiencias de las categorías valoradas positivamente por el usuario cuando están disponibles. Las experiencias ya valoradas no se muestran como nuevos descubrimientos.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-43
CS-43 · MIS GUARDADOS |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-43
Título | MIS GUARDADOS
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Flavia
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Sección "Guardados" del perfil, visible solo para el propio usuario. Crear la relación Guardado (usuario, experiencia, fecha) con unicidad por par, función para guardar y quitar de guardados, y función que muestra, por páginas, la lista de experiencias guardadas, de más reciente a más antigua. El listado se protege por autenticación: solo devuelve los guardados del solicitante.
Criterio de Validación | Si el usuario guarda una experiencia visible para él, aparece en su sección de guardados, y si la guarda dos veces no se crea un segundo registro. Al abrir la sección aparecen todas las experiencias que tiene guardadas, paginadas y sin repetir ni saltar ninguna. Al quitar una de guardados, deja de aparecer. Ningún otro usuario puede ver ni consultar los guardados ajenos: recibe un error de permisos. Las experiencias que ya no son visibles para él no aparecen en la lista. Si un usuario puede ver los guardados de otro o falta alguna experiencia guardada visible, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-44
CS-44 · MIS EXPERIENCIAS PUBLICADAS EN EL PERFIL |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-44
Título | MIS EXPERIENCIAS PUBLICADAS EN EL PERFIL
Estado | En espera
Prioridad | M
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Flavia
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Función que muestra, por páginas, la lista de experiencias publicadas por un usuario, mostrado en su perfil y ordenado de más reciente a más antigua. El listado aplica siempre la visibilidad de la experiencia: el propio autor ve todas las suyas, incluidas las privadas. Otro usuario ve solo las públicas y, si es amigo del autor, también las de nivel "amigos".
Criterio de Validación | Si un usuario abre su perfil, aparecen todas las experiencias que ha publicado, paginadas y de más reciente a más antigua. Al publicar una nueva, aparece en el listado. Cuando otro usuario consulta ese perfil, no ve las privadas ni las de nivel "amigos" si no es amigo del autor. Pidiendo todas las páginas no se repite ni se salta ninguna experiencia. Un usuario sin experiencias recibe una lista vacía, sin error. Si se filtra una experiencia que el solicitante no puede ver, o falta alguna de las publicadas por el autor, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-45
CS-45 · MI NÚMERO DE AMIGOS Y SEGUIDORES |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-45
Título | MI NÚMERO DE AMIGOS Y SEGUIDORES
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Flavia
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Función de consulta que devuelve el número de amigos (solicitudes de amistad aceptadas) y de seguidores del usuario, más el listado paginado de ambos, para mostrarlos en su perfil. Los contadores se calculan a partir de las relaciones existentes y solo cuentan las aceptadas, no las pendientes ni las rechazadas. Se actualizan al aceptar o eliminar una amistad, o al seguir y dejar de seguir.
Criterio de Validación | Si el usuario abre su perfil, ve el número de amigos y de seguidores, y cada cifra coincide con las relaciones reales. Al aceptar una amistad, o al recibir un seguidor nuevo, la cifra sube en uno. Al eliminar una amistad o dejar de seguir, baja en uno. Las solicitudes pendientes o rechazadas no cuentan. El listado de seguidores aparece en su perfil, paginado y sin repetir personas. Un usuario sin amigos ni seguidores ve ceros, sin error. Si una cifra no coincide con el recuento directo de las relaciones, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-46
CS-46 · MIS CIUDADES |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-46
Título | MIS CIUDADES
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Flavia
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Añadir al perfil la ciudad de residencia (una sola) y una lista de ciudades favoritas, ambas seleccionadas de un catálogo de ciudades (entidad Ciudad) para que coincidan con las que se usan en la búsqueda. La lista de favoritas no admite duplicados y tiene un máximo configurable. Funciones para consultar y modificar estas ciudades.
Criterio de Validación | Si el usuario elige una ciudad de residencia del catálogo y varias ciudades favoritas, al consultar su perfil aparecen todas correctamente. Si cambia la residencia, se sustituye la anterior y no se acumulan. Si intenta añadir una ciudad que no existe en el catálogo, una favorita repetida o superar el máximo permitido, se rechaza y no se guarda nada. Quitar una ciudad favorita la elimina de la lista. Un usuario no puede modificar las ciudades de otro. Si un perfil se guarda con una ciudad fuera del catálogo o con favoritas duplicadas, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-47
CS-47 · CREAR MI PERFIL |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-47
Título | CREAR MI PERFIL
Estado | Finalizada
Prioridad | I
Riesgo | Bajo
Tiempo estimado | 4
Tiempo total | 3.4667
Propietario | Flavia
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Añadir a la entidad Usuario los datos de perfil: nombre de usuario (único, con longitud y caracteres permitidos validados) y foto de perfil. Funciones para crear, editar y consultar su propio perfil. La foto se sube validando formato (JPG, PNG o WebP) y tamaño máximo, se almacena fuera de la base de datos y en el perfil se guarda solo su URL. Si no hay foto, se muestra una imagen por defecto.
Criterio de Validación | Si el usuario indica un nombre de usuario válido y sube una foto permitida, el perfil se guarda y al consultarlo aparecen ambos datos. Si el nombre ya lo usa otra persona, o no cumple las reglas de longitud o caracteres, se rechaza y no se guarda nada. Si la foto tiene un formato no permitido o supera el tamaño máximo, se rechaza y se conserva la foto anterior. Al editar el nombre o la foto, el cambio se refleja al volver a consultar el perfil. Un usuario solo puede editar su propio perfil. Si el perfil se guarda con un nombre duplicado o con una foto inválida, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total
1 | Añadir campo nombreUsuario a la entidad Usuario, único | Sí |  |  | 30
2 | Validar longitud y caracteres permitidos del nombre de usuario | Sí |  |  | 20
3 | Añadir campo foto a la entidad Usuario | Sí |  |  | 10
4 | Función para subir la foto (validar formato JPG/PNG/WebP y tamaño máximo) | Sí |  |  | 30
5 | Guardar la foto fuera de la base de datos (Cloudinary) y solo su URL en el perfil | Sí |  |  | 30
6 | Mostrar imagen por defecto si no hay foto | Sí |  |  | 20
7 | Función para crear el perfil | Sí |  |  | 35
8 | Función para editar el perfil (solo el propio usuario) | Sí |  |  | 8
9 | Función para consultar el perfil propio | Sí |  |  | 15
10 | Probar los casos del criterio de validación (nombre duplicado, foto inválida, edición reflejada) | Sí |  | 5
11 | Pantalla de perfil en el frontend | Sí |  |  | 10

## CS-48
CS-48 · VALORACIONES DE MIS AMIGOS Y SEGUIDORES |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-48
Título | VALORACIONES DE MIS AMIGOS Y SEGUIDORES
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Flavia
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | En el detalle de una experiencia, función de consulta que devuelve las valoraciones (puntuación y comentario) hechas por amigos o seguidores del solicitante, destacadas y separadas del resto. Respeta la visibilidad de la experiencia y se pagina. Las valoraciones de los amigos aparecen en las publicaciones dentro de una sección propia.
Criterio de Validación | Si el usuario abre una experiencia visible para él y algún amigo o seguidor suyo la ha valorado, esas valoraciones aparecen en la publicación con su puntuación y comentario. Las valoraciones de personas que no son amigos ni seguidores no aparecen en esa sección. Si ningún amigo o seguidor la ha valorado, la sección viene vacía, sin error. Si la experiencia no es visible para él, recibe un error de permisos. Si se añade una valoración de un amigo, aparece en cuanto se recarga la publicación. Si aparece una valoración de alguien que no es amigo ni seguidor, o falta una de un amigo, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-49
CS-49 · CREACIÓN DE EXPERIENCIAS |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-49
Título | CREACIÓN DE EXPERIENCIAS
Estado | Finalizada
Prioridad | I
Riesgo | Medio bajo
Tiempo estimado | 4
Tiempo total | 1.5833
Propietario | Lucia
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Crear la entidad Experiencia con los campos título, descripción, ciudad, tipo ,y momento adecuado. Cada experiencia pertenece obligatoriamente a una única ciudad.
Criterio de Validación | Si un usuario crea una experiencia con un título, una descripción, y una ciudad válida, este plan se guarda correctamente. La experiencia queda asociada únicamente a esa ciudad y no puede contener información de otras ciudades. Si falta alguno de los campos obligatorios, la creación se rechaza.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total
1 | Crear la entidad Experiencia (título, descripción, ciudad, tipo, momento adecuado) | Sí |  |  | 15
2 | Relacionar cada experiencia con una única ciudad | Sí |  |  | 15
3 | Validar que los campos obligatorios estén presentes al crear | Sí |  |  | 5
4 | Función para crear una experiencia | Sí |  |  | 10
5 | Creación del primer catálogo de ciudades | Sí |  |  | 30
6 | Rechazar la creación si falta algún campo obligatorio | Sí |  |  | 10
7 | Probar que la experiencia queda asociada solo a su ciudad | Sí |  |  | 5
8 | Probar el caso de creación con datos válidos | Sí |  |  | 5
9 | Pantalla para crear experiencias en el frontend (botón «+» en la bienvenida) | Sí |  | 5

## CS-50
CS-50 · LUGARES DE LA EXPERIENCIA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-50
Título | LUGARES DE LA EXPERIENCIA
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo | Medio
Tiempo estimado | 6
Tiempo total | 0
Propietario | Lucia
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Permitir añadir a una experiencia lugares específicos, como parques, museos, negocios, o eventos, y asociarlos con su ciudad o barrio. También podrás incluir un link a la página web oficial de cada lugar, si la tiene.
Criterio de Validación | Si un usuario añade un lugar existente, este queda vinculado correctamente a la experiencia. Si no se encuentra en esa ciudad, o no existe, la operación se rechaza y no se guarda ningún cambio. Si la página web es correcta, se guardará en su apartado correspondiente para que el resto de usuarios puedan acceder directamente; si no existe dicha web, tampoco te guardará.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-51
CS-51 · ITINERARIO DE EXPERIENCIAS |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-51
Título | ITINERARIO DE EXPERIENCIAS
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Lucia
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Implementar una secuencia editable que permita ordenar varias experiencias y definir el recorrido o itinerario completo que seguirá el usuario.
Criterio de Validación | Si el usuario decide cambiar el orden de los lugares, la nueva secuencia se guarda correctamente y se mantiene al volver a abrir el itinerario.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-52
CS-52 · FOTOS Y COMENTARIOS DE LUGARES |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-52
Título | FOTOS Y COMENTARIOS DE LUGARES
Estado | En espera
Prioridad | M
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Lucia
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Permitir añadir fotografías y/o un comentario opcional a cada experiencia para complementar la información y hacer el itinerario más útil para otros usuarios.
Criterio de Validación | Si un usuario añade una foto o un comentario en un lugar concreto, ambos se quedan asociados a la experiencia correspondiente y se muestran al consultarla. Si el lugar no pertenece a la experiencia, no se guarda el contenido.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-53
CS-53 · DURACIÓN Y TARIFA DE LA EXPERIENCIA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-53
Título | DURACIÓN Y TARIFA DE LA EXPERIENCIA
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Lucia
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Añadir a cada experiencia los campos duración estimada y tarifa aproximada, permitiendo ofrecer una referencia de presupuesto y tiempo necesario para realizar la actividad.
Criterio de Validación | Si el usuario introduce una duración y tarifa válidas, la información se guarda y se muestra a otros usuarios correctamente. Los valores inválidos o negativos se rechazan.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-54
CS-54 · EVENTOS DE UN LUGAR |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-54
Título | EVENTOS DE UN LUGAR
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo | Alto
Tiempo estimado | 5
Tiempo total | 0
Propietario | Lucia
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Permitir asociar eventos específicos y temporales a un lugar, indicando su nombre, detalles, y la fecha en la que se celebran para diferenciar actividades permanentes de experiencias que tienen una duración determinada.
Criterio de Validación | Si un usuario añade un evento con una fecha válida, queda vinculado al lugar elegido. Si la fecha es incorrecta, no se registra.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-55
CS-55 · CATEGORÍA DE LA EXPERIENCIA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-55
Título | CATEGORÍA DE LA EXPERIENCIA
Estado | En espera
Prioridad | I
Riesgo | Bajo
Tiempo estimado | 3
Tiempo total | 0
Propietario | Lucia
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Permitir clasificar las experiencias mediante una categoría, como cultural, naturaleza, gastronómica, familiar, entre otras categorías definidas. Esto ayuda a facilitar su organización y búsqueda.
Criterio de Validación | Si el usuario selecciona una categoría permitida, la experiencia queda clasificada y podrá encontrarse aplicando ese filtro.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-56
CS-56 · MOMENTO RECOMENDADO DE LA EXPERIENCIA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-56
Título | MOMENTO RECOMENDADO DE LA EXPERIENCIA
Estado | En espera
Prioridad
Riesgo | Alto
Tiempo estimado | 6
Tiempo total | 0
Propietario | Lucia
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Añadir el campo momento recomendado para indicar cuándo es más adecuada la experiencia, basado en la hora del día, la estación, el día de la semana o la temporada.
Criterio de Validación | Si el usuario selecciona un momento preestablecido, este se guarda correctamente y aparece en la información de la experiencia. Valores fuera de las opciones permitidas no se aceptan.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-57
CS-57 · EDICIÓN DE EXPERIENCIA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-57
Título | EDICIÓN DE EXPERIENCIA
Estado | En progreso
Prioridad | I
Riesgo | Bajo
Tiempo estimado | 3
Tiempo total | 0.83333
Propietario | Lucia
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Crear el endpoint de edición de una experiencia para permitir modificar sus características, como el título, o la categoría, manteniendo la restricción de una única ciudad.
Criterio de Validación | Si el autor de una experiencia modifica cualquiera de sus datos, los cambios se guardan correctamente y sustituyen a la información anterior. Si intenta cambiar la ciudad por una incompatible con los lugares existentes, o un usuario no autor intenta editarla, la operación se rechaza.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total
1 | Crear la función de edición de una experiencia | Sí |  |  | 20
2 | Permitir modificar título, categoría y otros campos | Sí |  |  | 15
3 | Mantener la restricción de una única ciudad al editar | Sí |  |  | 10
4 | Rechazar el cambio de ciudad si es incompatible con los lugares ya existentes | No
5 | Restringir la edición solo al autor de la experiencia | Sí |  |  | 5
6 | Probar que un usuario no autor no puede editar | Sí |  | 5
7 | Probar que los cambios sustituyen correctamente a los datos anteriores | Sí |  | 5
8 | Pantalla para editar experiencias en el frontend (pulsando su tarjeta en la bienvenida) | Sí |  | 5

## CS-58
CS-58 · TRANSPORTE PÚBLICO DE LA EXPERIENCIA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-58
Título | TRANSPORTE PÚBLICO DE LA EXPERIENCIA
Estado | En espera
Prioridad | M
Riesgo
Tiempo estimado | 0
Tiempo total | 0
Propietario | Lucia
Fecha | 2026-09-21
Prior Reference
Task Description | Permitir asociar información sobre transporte público a una experiencia, indicando las estaciones o paradas cercanas a cada lugar y el medio de transporte disponible, como metro, autobús, o tren. Esta información facilita el desplazamiento entre los distintos puntos de un itinerario y la accesibilidad a cada lugar.
Criterio de Validación | Si un usuario añade una parada o estación de transporte público a una experiencia, esta se queda guardada y se muestra correctamente como información útil al consultar dicho lugar. Se permite asociar varios medios de transporte a un mismo destino. Si la parada no existe, o no pertenece a la ciudad de la experiencia, no se guardará la información.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total

## CS-59
CS-59 · CREAR UNA CUENTA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-59
Título | CREAR UNA CUENTA
Estado | Finalizada
Prioridad | I
Riesgo | Bajo
Tiempo estimado | 4
Tiempo total | 0.5
Propietario | Matthew
Fecha | 2026-10-01
Prior Reference | CS-47
Task Description | Como visitante, quiero crear una cuenta con un nombre de usuario, un email y una contraseña para acceder a PlanB. El registro debe comprobar los datos en el servidor, verificar el CAPTCHA de Cloudflare Turnstile, crear una sesión y comunicar de forma visible si la operación está en curso, termina correctamente o falla.
Criterio de Validación | Con datos válidos y el CAPTCHA superado, se crea una sola cuenta, se inicia la sesión y se abre la bienvenida. Si el nombre o el email ya existen, los datos no son válidos, falla la red o el CAPTCHA no carga o no puede verificarse, se muestra un mensaje claro y se puede volver a intentar. Mientras se procesa la petición, el botón impide envíos duplicados e indica que el registro está en curso. Tras cualquier error, el botón vuelve a quedar disponible. Si el formulario queda bloqueado o falla sin feedback visible, la historia no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total
1 | Mostrar el formulario con nombre de usuario, email y contraseña, con validaciones HTML básicas | Sí
2 | Validar los datos en el backend y rechazar nombres o emails duplicados sin crear la cuenta | Sí
3 | Verificar el CAPTCHA de Turnstile en el servidor antes de consultar o guardar usuarios | Sí
4 | Crear la cuenta, iniciar la sesión y abrir la bienvenida cuando el registro termina correctamente | Sí |  |  | 30
5 | Mostrar un mensaje visible ante errores de validación, red o carga y configuración del CAPTCHA | Sí |  | 5
6 | Indicar que el registro está en curso, impedir envíos duplicados y reactivar el botón tras cualquier error | Sí |  | 5
7 | Probar registro correcto, datos inválidos, duplicados, fallo de red, CAPTCHA no disponible y reintento | Sí |  | 5

## CS-60
CS-60 · METODOLOGÍA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-60
Título | METODOLOGÍA
Estado | En progreso
Prioridad | I
Riesgo | Bajo
Tiempo estimado | 1
Tiempo total | 1.25
Propietario | Matthew
Fecha | 2026-10-02
Prior Reference
Task Description | Registra cada cambio en la forma de trabajo, o metodología, del equipo.
Criterio de Validación
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total
1 | Modificación de la metodología tras la primera revisión de cliente el 02/10/2026. | No | Matthew | 30 | 75

## CS-61
CS-61 · AMISTADES Y SEGUIDORES |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-61
Título | AMISTADES Y SEGUIDORES
Estado | En espera
Prioridad | I
Riesgo | Medio
Tiempo estimado
Tiempo total | 0
Propietario
Fecha | 2026-10-05
Prior Reference | CS-45, CS-48, CS-27, CS-30, CS-31
Task Description | Como usuario, quiero buscar a otras personas por su nombre de usuario, enviarles una solicitud de amistad que puedan aceptar o rechazar, eliminar una amistad y seguir o dejar de seguir a alguien. La amistad es mutua y necesita aceptación; seguir es en un solo sentido, no necesita aceptación y no da acceso a las experiencias de nivel «amigos». Incluye la pantalla «Buscar personas», cuyos resultados enlazan al perfil de cada usuario (CS-62), y la sección «Solicitudes recibidas» de mi perfil. Es la base de CS-09, CS-22, CS-27, CS-30, CS-31, CS-45 y CS-48.
Criterio de Validación | Al buscar un texto aparecen como máximo 20 usuarios cuyo nombre lo contiene, sin distinguir mayúsculas, sin mostrar su email y sin incluirme a mí. Al enviar una solicitud queda pendiente y aparece en las «Solicitudes recibidas» del destinatario; no puedo enviármela a mí mismo ni enviar otra si ya hay una pendiente o una amistad entre los dos, en cualquier sentido. Solo el destinatario puede aceptarla o rechazarla: al aceptar, los dos pasamos a ser amigos; al rechazar, la solicitud desaparece y puede volver a enviarse. Cualquiera de los dos puede eliminar la amistad, que deja de existir para ambos. Seguir a alguien se aplica al momento, sin aceptación, no puede repetirse ni hacerse a uno mismo y no cuenta como amistad. Sin sesión, todas las operaciones responden 401. Si una solicitud pendiente cuenta como amistad o alguien distinto del destinatario puede aceptarla, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total
1 | Modelo Amistad (solicitante, destinatario, estado pendiente o aceptada, fecha) con un único registro por pareja y su migración
2 | Modelo Seguimiento (seguidor, seguido, fecha) con un único registro por pareja y su migración
3 | amistadRepository: crear, buscar la relación entre dos usuarios en ambos sentidos, aceptar, borrar y listar solicitudes recibidas
4 | seguimientoRepository: seguir, dejar de seguir y comprobar si uno sigue a otro
5 | Buscar usuarios por nombre en usuarioRepository (contiene el texto, máximo 20, sin email)
6 | Servicio: enviar solicitud (usuario existente, no a uno mismo, sin pendiente ni amistad previa en ningún sentido)
7 | Servicio: aceptar o rechazar solo por el destinatario y eliminar la amistad por cualquiera de los dos
8 | Servicio: seguir y dejar de seguir (no a uno mismo, sin duplicados)
9 | Servicio: función sonAmigos(a, b) que solo cuenta amistades aceptadas, para reutilizarla en CS-30, CS-44 y CS-48
10 | Rutas /api/usuarios (búsqueda), /api/amistades y /api/seguimientos, todas con requiereSesion
11 | Pruebas de API de cada caso del criterio (pendiente, duplicados, permisos al aceptar, rechazo, eliminación, seguir y 401)
12 | Pantalla personas.html con buscador y resultados que enlazan al perfil de cada usuario (CS-62)
13 | Sección «Solicitudes recibidas» en perfil.html con botones Aceptar y Rechazar
14 | Enlace «Buscar personas» en la barra de navegación
15 | Pruebas de pantalla con jsdom: búsqueda, sin resultados, aceptar y rechazar
16 | Comprobación manual en escritorio y móvil

## CS-62
CS-62 · PERFIL DE OTRO USUARIO |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-62
Título | PERFIL DE OTRO USUARIO
Estado | En espera
Prioridad | I
Riesgo | Medio bajo
Tiempo estimado
Tiempo total | 0
Propietario
Fecha | 2026-10-05
Prior Reference | CS-61, CS-44, CS-45, CS-47, CS-30
Task Description | Como usuario, quiero abrir el perfil de otra persona desde la búsqueda de personas o desde el autor de una experiencia y ver su nombre de usuario, su foto, su ciudad, su número de amigos y seguidores y las experiencias suyas que tengo permiso para ver. Desde su perfil puedo enviarle una solicitud de amistad, aceptar la que me haya enviado, eliminar la amistad y seguirla o dejar de seguirla. El perfil ajeno nunca muestra el email ni otros datos privados.
Criterio de Validación | Al abrir el perfil de otro usuario veo su nombre, su foto (o la imagen por defecto), su ciudad y sus contadores de amigos y seguidores, que coinciden con los de CS-45; la respuesta nunca incluye su email. El botón de amistad corresponde a la relación real: «Añadir amigo» si no hay ninguna, «Solicitud enviada» si está pendiente, «Aceptar» y «Rechazar» si me la ha enviado él, y «Eliminar amigo», con confirmación, si somos amigos. El botón «Seguir» o «Dejar de seguir» corresponde a si ya lo sigo. Tras pulsar cualquiera de ellos, el botón y los contadores se actualizan sin recargar la página y siguen igual al recargarla. Solo aparecen sus experiencias públicas y, si somos amigos, también las de nivel «amigos»; nunca las privadas. Si el usuario no existe veo «Usuario no encontrado», y si abro mi propio nombre voy a mi perfil. Si se muestra el email o una experiencia que no puedo ver, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total
1 | Obtener en usuarioRepository el perfil público por nombre de usuario (sin email)
2 | Servicio de perfil público: datos, contadores de amigos y seguidores y relación con quien lo consulta; 404 si no existe
3 | Ruta GET /api/usuarios/:nombreUsuario con requiereSesion
4 | Pruebas de API: sin email, 404 y relación en cada estado (ninguna, enviada, recibida, amigos, siguiendo)
5 | Página usuario.html con foto (o imagen por defecto), nombre, ciudad y contadores
6 | Botón de amistad según la relación, con confirmación antes de eliminar, usando las rutas de CS-61
7 | Botón Seguir / Dejar de seguir
8 | Listado de sus experiencias visibles para mí, con la función de CS-44
9 | Mensaje «Usuario no encontrado» y redirección a perfil.html si es mi propio nombre
10 | Enlazar al perfil desde la búsqueda de personas (CS-61) y desde el autor de cada experiencia
11 | Pruebas de pantalla con jsdom: botones según la relación, cambio tras pulsar, usuario inexistente y perfil propio
12 | Comprobación manual en escritorio y móvil

## CS-63
CS-63 · PANTALLA DE VALORACIONES Y COMENTARIOS |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-63
Título | PANTALLA DE VALORACIONES Y COMENTARIOS
Estado | En espera
Prioridad | N
Riesgo | Medio
Tiempo estimado
Tiempo total | 0
Propietario
Fecha | 2026-10-05
Prior Reference | CS-01, CS-02, CS-04, CS-30, CS-32
Task Description | Como usuario, en la página de una experiencia quiero ver sus valoraciones y comentarios, puntuarla con un comentario opcional, cambiar mi valoración, marcar como útil el comentario de otra persona y reportar un comentario. Es la pantalla de CS-01, CS-02 y CS-04, que solo definen el backend. Incluye una página experiencia.html mínima (título, autor y ciudad) que CS-32 ampliará con la vista detallada.
Criterio de Validación | Al abrir una experiencia que puedo ver aparece la lista de comentarios con el autor, enlazado a su perfil (CS-62), la puntuación, el texto y la fecha; con «Cargar más» se añaden los siguientes sin repetir ninguno. Si no hay ninguno, se indica «Todavía no hay valoraciones». El formulario no se envía sin una puntuación dentro del rango de CS-01 y avisa antes de superar la longitud máxima del comentario de CS-02. Si ya la había valorado, el formulario aparece con mi valoración y al guardar se actualiza, sin crear otra. Un comentario con HTML se muestra como texto. Puedo marcar y desmarcar «Útil» en comentarios ajenos, pero no en el mío, y el contador cambia en uno. Al reportar elijo uno de los motivos de CS-04 y veo una confirmación; si ya lo había reportado, se me indica. Si la experiencia no es visible para mí, veo «Contenido no disponible» sin ningún dato (CS-30). Si falla la red, se muestra un error y no se pierde lo escrito. Si falla alguna de estas comprobaciones, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total
1 | Ruta GET /api/experiencias/:id que devuelve la experiencia solo si el usuario puede verla (base de CS-30 y CS-32)
2 | Pruebas de API de esa ruta: visible, no visible e inexistente
3 | Página experiencia.html con título, autor y ciudad, abierta desde las tarjetas de la bienvenida
4 | Lista de comentarios con autor, puntuación, texto y fecha, insertados con textContent, y botón «Cargar más»
5 | Formulario de valoración: puntuación obligatoria y comentario opcional con contador de caracteres
6 | Cargar mi valoración en el formulario y actualizarla en lugar de crear otra
7 | Botón «Útil» con contador, desactivado en mis propios comentarios
8 | Reportar un comentario: diálogo con los motivos de CS-04, confirmación y aviso si ya lo había reportado
9 | Mensajes de carga, «Todavía no hay valoraciones», error de red y «Contenido no disponible»
10 | Pruebas de pantalla con jsdom de cada caso del criterio
11 | Comprobación manual en escritorio y móvil

## CS-64
CS-64 · CONTRASEÑA SEGURA |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref | CS-64
Título | CONTRASEÑA SEGURA
Estado | En espera
Prioridad | N
Riesgo | Alto
Tiempo estimado
Tiempo total | 0
Propietario
Fecha | 2026-10-05
Prior Reference | CS-59, CS-47
Task Description | Como usuario, quiero que mi contraseña sea difícil de adivinar, poder cambiarla desde mi perfil y recuperarla por email si la olvido. Las mismas reglas se aplican al crear la cuenta, al cambiarla y al restablecerla. La recuperación envía un enlace de un solo uso que caduca; para ello hace falta un proveedor de envío de emails, que el equipo debe elegir y configurar en .env.
Criterio de Validación | Una contraseña se acepta solo si tiene entre 8 y 72 bytes, al menos una mayúscula, una minúscula y un número, y no contiene el nombre de usuario; si no, se rechaza con un mensaje que indica qué requisito falla, igual en el registro, en el cambio y en el restablecimiento. Los formularios muestran los requisitos y marcan cuáles se cumplen mientras se escribe. Para cambiarla hay que dar la contraseña actual: si es incorrecta, no cambia nada; si es correcta, después el inicio de sesión funciona con la nueva y falla con la antigua. Al pedir la recuperación la respuesta es la misma exista o no el email; si existe, llega un enlace que funciona una sola vez y caduca a los 30 minutos. Un enlace usado, caducado o inventado se rechaza. En la base de datos solo se guarda el hash del enlace, nunca el enlace. La recuperación tiene límite de peticiones. Si se guarda una contraseña que incumple las reglas o un enlace sirve dos veces, no está completa.
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total
1 | Función validarPassword en services/shared con las reglas de la contraseña
2 | Aplicarla en el registro y adaptar las pruebas actuales que usan contraseñas débiles
3 | Mostrar los requisitos en registro.html y marcar en vivo los que se cumplen
4 | Guardar el nuevo hash de la contraseña en usuarioRepository
5 | Servicio cambiarPassword: comprueba la actual con bcrypt y valida la nueva
6 | Ruta PUT /api/perfil/password con requiereSesion y límite de intentos
7 | Formulario «Cambiar contraseña» en perfil.html (actual, nueva y repetir)
8 | Modelo TokenRecuperacion (usuario, hash del token, caducidad, usado) y su migración
9 | Elegir proveedor de email, crear emailRepository y añadir sus variables a .env.example
10 | Servicio solicitarRecuperacion: misma respuesta exista o no el email, token aleatorio guardado como hash y caducidad de 30 minutos
11 | Servicio restablecerPassword: token válido, sin usar y sin caducar; valida la nueva y marca el token como usado
12 | Rutas POST /api/auth/recuperar y POST /api/auth/restablecer con límite de peticiones
13 | Pantallas recuperar.html y restablecer.html y enlace «¿Has olvidado tu contraseña?» en el inicio de sesión
14 | Pruebas de API: requisitos, contraseña actual incorrecta, login con la antigua y la nueva, email inexistente y token caducado, usado o inventado (envío simulado)
15 | Pruebas de pantalla con jsdom de los formularios

## Plantilla
PLANTILLA · escribe la referencia CS-XX en B2 |  |  |  |  | ↑ Índice
Ref
Título
Estado
Prioridad
Riesgo
Tiempo estimado
Tiempo total | 0
Propietario
Fecha
Prior Reference
Task Description
Criterio de Validación
Las celdas grises se calculan solas: Título, Prioridad, Riesgo y Tiempo estimado se editan en el Índice; Estado y Tiempo total salen de los objetivos.
Task Tracking · para añadir un objetivo, escribe en la fila vacía de debajo de la tabla
Objetivo | Descripción | Finalizado | Responsable | Tiempo estimado | Tiempo total